本溪县2023年保护性耕作项目
一. 项目执行情况 

1、任务完成情况 

2023年，我县承担实施保护性耕作项目作业面积2.7万亩，目前，作业环节已全部完全，正在进行作业质量及作业面积核实。 

2、机具落实及到位情况 

我县2023年春耕期间，投入农机具2000余台套，其中拖拉机600余台，耕整地机具930余台，播种机130余台。 

3、资金情况 

项目资金全部来自中央财政，尚未开始补贴。 

4、项目实施效果分析 

1）节约成本：每亩可节约成本70余元。 

2）增产增收：玉米亩产增加120斤左右。 

3）实施保护性耕作地块深松一次（3-5年），深度不小于25公分以上。 

4）免耕播种后缺苗率不大于10%，无明显缺苗断垄现象。表土作业动土面积不超过50%，作业深度小于10cm。 

5）播种后农作物秸秆残茬覆盖率达到30%以上，提高土壤肥力和抗旱能力。 

6）无大面积草荒和病虫害发生。 

二、主要做法及措施 

通过实施四大核心技术：秸秆残茬覆盖技术、免耕少耕施肥播种技术、深松技术、病虫草害防治技术，从而达到保水、保土、保肥、抗旱增产、节本增效、改善生态的目的。根据保护性耕作技术的农艺要求协调农业部门，配备农艺、土肥、农机人员，成立农机小组，负责试验田示范作业，并调配车辆和农机具，全程机械化作业。 

三、经验总结、存在问题及下步工作打算 

（一）经验总结 

一是加强宣传，增强农户对保护性耕作技术的认识和了解；二是进行技术培训，通过举办现场演示会、农机操作培训班，加强农机手对实际操作的技能。
通过保护性耕作的实施，我局积极争取上级政府领导的支持，争取地方财政给予配套资金的支持，重点解决实施中的机具购置，作业补贴，宣传及技术培训等问题， 

（二）存在问题、解决措施及下步打算 

存在问题 

1、对保护性耕作技术的认识还不足，有些同志把免耕播种或秸秆还田或深松单项技术就认为是保护性耕作技术。 

2、操作技术还不规范，部分地块耕作还存在机械粉碎秸秆还田残茬覆盖率低和秸秆堆积现象，操作人员技术不熟练。 

3、免耕播种机具有待完善提高。个别工作部件强度不够，容易变形，作业可靠性差，播种机易出现拥堵现象，对作业质量有一定影响，建议组织力量研制性能先进、作业质量好、使用方便、可靠性高、价格低的免耕播种机。 

4、项目投入缺乏必要的技术支撑资金。在项目资金投入方面主要用于项目推动，对于技术体系完善和研究没有明确的资金支持，造成保护性耕作技术发展的后劲不足，适应性、广泛性还有待于进一步提高，这样才能促进保护性耕作的长效发展。 

下步打算 

在下一步的工作中要抽调更多的专家，以技术为依托，制定技术方案，现场指导和组织验收。建立目标责任制，分工实施，责任到人。建立健全项目实施档案，加大宣传力度，提高农机操作水平。发挥农民、农机大户和农机作业服务组织现有设备的作用，结合国家农机购置补贴政策，积极争取国家农机购置补贴资金，采取地方配套和农民自筹资金等多种渠道，调动农机户的积极性，引进先进、适用、可靠、多功能的机型，满足保护性耕作技术的农艺要求，保证作业质量，为农机化新技术、新机具的顺利示范与推广创造良好的环境。 

总之，保护性耕作技术在我县的试验示范已经取得了一定的成效，社会和农民已经有了一定的认识，国家强农惠农政策的力度不断加大，保护性耕作工程建设项目的深入开展，在我县全面普及保护性耕作技术的时机和条件已经成熟。 

